## Gantt Chart
Gantt şeması
BAŞLIK: Arkadaş Bitkiler Operasyon ve Eğitim Planı | [6 empty] | ŞİRKETİN ADI: |  |  |  |  | Yeşil Ofis
PROJE YÖNETİCİSİ: Tek-nr | [6 empty] | OLUŞTURMA TARİHİ: |  |  |  |  | 15/02
GÖREV KİMLİK NUMARASI | ARA HEDEFLER VE GÖREVLER | GÖREV SAHİBİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | SÜRE | GÖREVİN TAMAMLANMA YÜZDESİ | BİRİNCİ AŞAMA | [29 empty] | İKİNCİ AŞAMA | [14 empty] | ÜÇÜNCÜ AŞAMA
[7 empty] | 1. HAFTA |  |  |  |  | 2. HAFTA |  |  |  |  | 3. HAFTA |  |  |  |  | 4. HAFTA |  |  |  |  | 5. HAFTA |  |  |  |  | 6. HAFTA |  |  |  |  | 7. HAFTA |  |  |  |  | 8. HAFTA |  |  |  |  | 9. HAFTA |  |  |  |  | 10. HAFTA |  |  |  |  | 11. HAFTA |  |  |  |  | 12. HAFTA |  |  |  |  | 13. HAFTA |  |  |  |  | 14. HAFTA |  |  |  |  | 15. HAFTA
[7 empty] | MART | [22 empty] | NİSAN | [21 empty] | MAYIS | [20 empty] | HAZİRAN
[7 empty] | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C | P | S | Ç | P | C
1 | Bitki teslimat ve lojistik planı oluşturmak | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1 | Ambalaj malzemelerini temin etmek | Sipariş karşılama direktörü | 1/3 | 12/3 | 10 | 100% | bar: MART P 1 to MART C 12
1.2 | Teslimat şoförlerini işe almak. | insan kaynakları uzmanı | 15/3 | 26/3 | 10 | 100% | bar: MART P 15 to MART C 26
1.3 | Teslimat ücretlerini hesaplamak. | mali uzman | 29/3 | 9/4 | 10 | 100% | bar: MART P 29 to NİSAN C 9
2 | Tedarik zinciri yazılımlarını ve ekipmanlarını seçmek ve bunları kurmak
2.1 | Envanter yönetimi ve sipariş karşılama yazılımının tedarikçi tarafından kurulumunu yönetmek | Envanter yöneticisi | 12/4 | 14/4 | 3 | 100% | bar: NİSAN P 12 to NİSAN Ç 14
2.2 | sipariş karşılama ekipmanlarının tedarikçi tarafından kurulumuna nezaret etmek. | sipariş karşılama direktörü | 15/4 | 16/4 | 2 | 100% | bar: NİSAN P 15 to NİSAN C 16
2.3 | ekipmanlar için dahili güvenlik protokollerini belirlemek. | kalite güvence uzmanı | 19/4 | 30/4 | 10 | 100% | bar: NİSAN P 19 to NİSAN C 30
3 | Çalışanlar için bir eğitim programı geliştirmek ve başlatmak
3.1 | Eğitimler hazırlamak. | insan kaynakları uzmanı | 3/5 | 14/5 | 10 | 100% | bar: MAYIS P 3 to MAYIS C 14
3.2 | Çalışanları yazılımları ve ekipmanları kullanma konusunda eğitmek | eğitim müdürü | 17/5 | 28/5 | 10 | 10% | bar: MAYIS C 28
3.3 | Çalışanların kaydettiği ilerlemeyi takip etmek ve eğitim süreçlerini iyileştirmek. | Eğitim müdürü | 31/5 | 11/6 | 10 | 0%